## 2023年财政乡村振兴资金预算安排情况表
表1
2023年县级财政乡村振兴资金预算安排情况表
单位：万元
项目 | 2023年预算 | 明细项目
|  | 项目内容 | 金额 | 备注
乡村振兴衔接配套资金 | 2310 | 用于产业发展项目 、乡村建设行动、金融扶贫雨露计划、项目管理、欠发达国有农场巩固提升 | 2310 | 用于产业发展项目 、乡村建设行动、金融扶贫雨露计划、项目管理、欠发达国有农场巩固提升

## 道县2022年衔接资金项目公告公示情况
2022年衔接资金项目公告公示情况统计表
单位：万元
序号 | 类型 | 网址 | 公示金额 | 备注
| 管理办法 | http://www.dx.gov.cn/dxfpkfbgs/0400/202112/1afe416c6e024c079bfe0106c4eea053.shtml | ——
资金分配结果（脱贫县整合方案）
1 | 关于下达2022年度中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知 | http://www.dx.gov.cn/dxfpkfbgs/0400/202203/cc5be421342d42018bf8928ddfabcf55.shtml | 1376 | 中央第一批
2 | 道县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）分配方案公示 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202203/5d9923bf8a8f4fd4b7795c6f6e9bc189.shtml | 120
3 | 2022年欠发达国有农场巩固提升道县大坪铺农场脐橙新区基地建设工程项目公示 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202203/aaefede355b74f8da9537bcc325fda1a.shtml | 165
4 | 关于《道县月岩国有林场坦里源分场管护用房建设实施方案》的公示 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202203/46ab9e4675834612aeec10dd448ca9d7.shtml | 40
5 | 关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的公告 | http://www.dx.gov.cn/dxfpkfbgs/0400/202206/6bb79c7c8a3e435aad1896fd575c0984.shtml | 981 | 中央第二批
6 | 2022年欠发达国有农场巩固提升道县大坪铺农场脐橙新区基地建设工程项目公示 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202205/f07397b9fa4542bb94b5e97f529aec8f.shtml | 34
7 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕13号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202208/c360f9408a6443a394d87fc1065eca1e.shtml | 200 | 省级第一批
8 | 道县2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案 | http://www.dx.gov.cn/dx/gsgg/202206/fe4fb1c5752249abb7be1a79d07206ca.shtml | 30
9 | 道县2022年度省级财政衔接推进乡村振兴（老区发展）补助资金项目的公示 | http://www.dx.gov.cn/dxmzj/0400/202206/f72194eb1c364f52ba7f9004752f4d2f.shtml | 50
10 | 关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的公告 | http://admin.yzcity.gov.cn:8888/preview/viewManuscript_ViewManuscript.action?index=1661852831146&actionParam=FF7495D194C3270128FB01C8862C5F0B9A52F85406A84CB547E42D38FB13F7751EB767B69DFB118CA3E9CF52547A61DDD6592C1715A946AE487E389C322A3E6840AD5ECFA947BED99A022F7D109D963AD62C6DC40BF867C44642BA9CC054268EDE93B99FD2D2632050EA6B474F6637BA6450AF4E988326DB2BF074632AEC719F34A9C6EA181BBCFC | 1036 | 省级第二批
11 | 道县农业农村局关于下达2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知 | http://www.dx.gov.cn/dxnyncj/0400/202209/f8fe69e437f74d909631cc1b7bc3f7d9.shtml | 671 | 省级第三批
12 | 关于下达2022年度省级第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的公告 | http://admin.yzcity.gov.cn:8888/preview/viewManuscript_ViewManuscript.action?index=1663212876994&actionParam=FF7495D194C3270128FB01C8862C5F0BAA2C74A31F619E5CA0B96691F3A2156C20DD314E103131347E5FC2501F905E515023FE6A172051DE487E389C322A3E6840AD5ECFA947BED99A022F7D109D963AD62C6DC40BF867C44642BA9CC054268EDE93B99FD2D2632050EA6B474F6637BA6450AF4E988326DB2BF074632AEC719F34A9C6EA181BBCFC | 895 | 省级第四批
13 | 道县农业农村局关于下达2022年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知 | http://www.dx.gov.cn/dxnyncj/0400/202209/69e33b188a534d86b3229acd83ac8a53.shtml | 460 | 省级第五批
14 | 关于实施道县2022年小水源能力恢复项目的公示 | http://www.dx.gov.cn/dxslj/0400/202209/8a1f863c528c4291a247befb35354e55.shtml | 400 | 省级第六批
15 | 道县农业农村局关于转发《永州市财政局关于下达2022年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》的通知 | http://www.dx.gov.cn/dxnyncj/0400/202211/c9f5f5b977e34e53872dab545b2ec8d8.shtml | 68
16 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕31号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202208/57355e3f7cb2468e9c6f4215f209c242.shtml | 18
17 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕6号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202206/24a9e81ed69546e5830d41ffeb6b495d.shtml | 872
18 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕9号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202206/47a26d774bc441f0b13a976816829e2d.shtml | 235.96
19 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕10号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202206/fc03377120c146c2ad6c53c45ef0ac9d.shtml | 60.29
20 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕12号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202206/59d22952ca0a46b580bf8df5d668407d.shtml | 25.11
21 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕14号） | http://admin.yzcity.gov.cn:8888/preview/viewManuscript_ViewManuscript.action?actionParam=64FD54338A5F0378E6AACB8B236F611E8A4AF2CA22D4261DDD46EC8075A59BE6F2F86C794E9D84AFAB4C3881A9A57CF4D5F35B8BE96B917C5A853FE3A083B25D056B49E76FF8F157085BFFED669586CE10660A12F00D8B4F9CE966C3CE0BBC2A35251BD9D7821ED9DEFED4580FE4AB4F51DEB087AF3C84C0CF836457A71B60703802177DAA0BBFC69FE6AEC12DA46445E5630367A415ECAE6A6758749EF7176DC3D2B61C31CAA9FD0759A6F3119297B0 | 13.5
22 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕17号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202206/addb2658b32848ebaaed9ccf5d6b51ec.shtml | 40
23 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕21号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202206/901e9d8d332e462d831d0a104859a47a.shtml | 5
24 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕23号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202206/a4931d8ddbc84460a7b00446873d7226.shtml | 74.1
25 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕26号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202206/3fd841add1724c7c851a9c72fdd5d2fd.shtml | 8
26 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕4号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202208/1b9bcc1e0a8340c5b8cbb917f04013b8.shtml | 250
27 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕13号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202208/c360f9408a6443a394d87fc1065eca1e.shtml | 200
28 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕27号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202208/c3d7cd899e0f43eea259f4c4408002a6.shtml | 225
29 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕28号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202208/3619c54825a748249f8a3f76de348c09.shtml | 12.35
30 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕29号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202208/b5b12a0af3df40919f06a0531848f6e9.shtml | 47.45
31 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（道财农指〔2022〕30号） | http://www.dx.gov.cn/dxczj/1000/202208/08621e9fe0c3442fb8da4773e124134a.shtml | 187
项目资金计划

## 道县2023年项目管理台账
2023年项目管理台账
序号 | 发文号 | 乡镇 （街道） | 项目类型 | 村 | 项目名称 | 计划资金 | 已拨付 | 余额 | 开工率 | 完成情况 | 备注 | 类型 | 类型
1 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 白马渡镇 | 产业发展 | 瓜地村 | 2023年白马渡镇瓜地村水渠硬化、机耕道 | 25 | 0 | 25 | 10% | 已开工 |  | 配套 | 中央 | 2
2 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 白马渡镇 | 产业发展 | 新团结村 | 2023年白马渡镇新团结村油茶基地建设 | 20 | 0 | 20 | 50% | 已开工 |  | 种养 | 中央 | 2
| 小计： | 2 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0.6
3 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 白芒铺镇 | 产业发展 | 马垒村 | 2023年白芒铺镇马垒村大坝口山塘维修及机耕道建设 | 25 | 0 | 25 | 50% | 已开工 |  | 配套 | 中央 | 2
4 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 白芒铺镇 | 产业发展 | 徂復村 | 2023年白芒铺镇徂復村山塘维修 | 15 | 15 | 0 | 100% | 完工 |  | 配套 | 中央 | 3
5 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 白芒铺镇 | 乡村建设行动 | 湾田 | 2023年白芒铺镇湾田居委会饮水井 | 7 | 0 | 7 | 20% | 已开工 |  | 水 | 中央 | 2
6 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 白芒铺镇 | 产业发展 | 广文铺 | 2023年白芒铺镇广文铺村硬化水渠、水井 | 5 | 0 | 5 | 100% | 待复核 |  | 配套 | 中央 | 1
7 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 白芒铺镇 | 产业发展 | 白芒铺 | 2023年白芒铺镇白芒铺居委会修建农业排灌电排站 | 10 | 0 | 10 | 0% | 未开工 |  | 配套 | 中央 | 2
| 小计： | 5 |  |  |  | 62 | 15 | 47 | 2.7
8 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 东门街道 | 产业发展 | 双塘村 | 2023年双塘村水渠改建项目 | 15 | 15 | 0 | 100% | 待复核 |  | 配套 | 中央 | 3
9 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 东门街道 | 产业发展 | 高车村 | 2023年东门街道高车村1-3组产业发展路 | 27 | 26.3241 | 0.6759 | 100% | 完工 |  | 配套 | 中央 | 3
| 小计： | 2 |  |  |  | 42 | 41.3241 | 0.6759 | 2
10 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 富塘街道 | 乡村建设行动 | 五侯村 | 2023年富塘街道五侯村2、3、5组断头路硬化 | 10 | 10 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
11 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 富塘街道 | 产业发展 | 春秋塘 | 2023年春秋塘研学产业园建设 | 100 | 50 | 50 | 80% | 已开工 |  | 配套 | 中央
| 小计： | 2 |  |  |  | 110 | 60 | 50 | 1.8
12 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 柑子园镇 | 产业发展 | 刘家村 | 2023年柑子园镇刘家村骨干山塘维修 | 10 | 0 | 10 | 0% | 未开工 |  | 配套 | 中央 | 2
13 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 柑子园镇 | 产业发展 | 油湘村 | 2023年柑子园镇油湘村黄金片潇岩背水库维修 | 28 | 28 | 0 | 100% | 完工 |  | 配套 | 中央 | 3
14 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 柑子园镇 | 产业发展 | 油湘村 | 2023年道县兴湘柑橘种植专业合作社产业发展后期管护 | 4 | 0 | 4 | 100% | 待复核 |  | 种养 | 中央 | 1
15 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 柑子园镇 | 乡村建设行动 | 新屋场 | 2023年柑子园镇新屋场村主干道道路扩宽 | 23 | 0 | 23 | 0% | 未开工 |  | 道路 | 中央 | 2
16 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 柑子园镇 | 产业发展 | 脉地 | 2023年柑子园镇脉地村骨干山塘维修及水渠维修 （三家塘自然村） | 3 | 0 | 3 | 100% | 待复核 |  | 配套 | 中央 | 1
17 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 柑子园镇 | 产业发展 | 欣荣 | 2023年柑子园镇欣荣村河坝维修项目建设（狗脚坝） | 10 | 10 | 0 | 100% | 完工 |  | 配套 | 中央 | 3
| 小计： | 6 |  |  |  | 78 | 38 | 40 | 4
18 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 蚣坝镇 | 乡村建设行动 | 豹岩村 | 2023年蚣坝镇豹岩村人居环境卫生整治项目 | 8 | 0 | 8 | 100% | 待复核 |  | 治理 | 中央 | 1 | 5
19 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 蚣坝镇 | 产业发展 | 豹岩村 | 2023年蚣坝镇豹岩村莲塘尾至红门岭排灌、机耕道1200米 | 12 | 0 | 12 | 20% | 已开工 |  | 配套 | 中央 | 2
20 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 蚣坝镇 | 产业发展 | 上云坝 | 2023年蚣坝镇上云坝村新修机耕道和水渠 | 10 | 0 | 10 | 100% | 待复核 |  | 配套 | 中央 | 1
21 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 蚣坝镇 | 产业发展 | 沿河塘 | 2023年蚣坝镇沿河塘大洞维修加固防渗水塘 | 12 | 0 | 12 | 100% | 待复核 |  | 配套 | 中央 | 1
| 小计： | 4 |  |  |  | 42 | 0 | 42 | 3.2
22 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 横岭乡 | 乡村建设行动 | 两江村 | 2023年横岭乡两江村攀竹道路硬化项目 | 25 | 0 | 25 | 0% | 未开工 | 少数民族 | 道路 | 中央
23 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 横岭乡 | 乡村建设行动 | 浪石村 | 2023年横岭乡浪石（村委会-敬老院-移民村）道路硬化 | 15 | 0 | 15 | 20% | 已开工 | 少数民族 | 道路 | 中央
24 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 横岭乡 | 乡村建设行动 | 天鹅岭村 | 2023年横岭乡天鹅岭村秦家至立山坪道路硬化项目 | 36 | 0 | 36 | 0% | 已开工 | 打捆招标 | 道路 | 中央
25 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 横岭乡 | 产业发展 | 丰木山村 | 2023年横岭乡丰木山村水渠维修项目 | 35 | 0 | 35 | 0% | 已开工 | 打捆招标 | 配套 | 中央
26 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 横岭乡 | 产业发展 | 菖路村 | 2023年菖路低干渠道维修 | 27 | 0 | 27 | 0% | 已开工 | 打捆招标 | 配套 | 中央
| 小计： | 5 |  |  |  | 138 | 0 | 138 | 0.2
27 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 洪塘营乡 | 产业发展 | 香花树村 | 2023年洪塘营乡香花树村曹里冲水库扩建 | 26 | 0 | 26 | 0% | 已开工 | 打捆招标 | 配套 | 中央
28 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 洪塘营乡 | 乡村建设行动 | 东江源村 | 2023年洪塘营乡东江源村道路硬化项目 | 36 | 0 | 36 | 0% | 已开工 | 打捆招标 | 道路 | 中央
29 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 洪塘营乡 | 乡村建设行动 | 老何家村 | 2023年洪塘营乡老何家便民活动场所建设 | 10 | 0 | 10 | 0% | 待复核 |  | 便民 | 中央 | 1
30 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 洪塘营乡 | 产业发展 | 老何家村 | 2023年洪塘营乡老何家村茶叶基地建设项目 | 28 | 0 | 28 | 20% | 已开工 | 少数民族 | 加工 | 中央
31 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 洪塘营乡 | 产业发展 | 洪塘营村 | 2023年洪塘营乡洪塘营村油榨山塘大坝建设 | 17 | 0 | 17 | 20% | 待复核 |  | 配套 | 中央 | 1
32 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 洪塘营乡 | 产业发展 | 东江村 | 2023年东江村水渠建设 | 18 | 0 | 18 | 0% | 待复核 | 少数民族 | 配套 | 中央 | 1
| 小计： | 6 |  |  |  | 135 | 0 | 135 | 0.4
33 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 乐福堂镇 | 乡村建设行动 | 清塘坪村 | 2023年乐福堂镇清塘坪村巷道建设 | 20 | 20 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
34 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 乐福堂镇 | 乡村建设行动 | 杨柳塘村 | 2023年乐福堂镇杨柳塘村自来水扩大水源 | 20 | 0 | 20 | 100% | 待复核 |  | 水 | 中央 | 1 | 4
35 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 乐福堂镇 | 乡村建设行动 | 车江源村 | 2023年乐福堂镇车江源村农村道路建设 | 15 | 0 | 15 | 100% | 待复核 |  | 道路 | 中央 | 1
| 小计： | 3 |  |  |  | 55 | 20 | 35 | 3
36 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 梅花镇 | 产业发展 | 宜阳村 | 2023年梅花镇宜阳村农业产业园道路 | 25 | 25 | 0 | 100% | 完工 |  | 配套 | 中央 | 3
37 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 梅花镇 | 产业发展 | 梅花村 | 2023年梅花镇梅花村水渠维修15-16组 | 20 | 20 | 0 | 100% | 完工 |  | 配套 | 中央 | 3
38 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 梅花镇 | 产业发展 | 修义村 | 2023年梅花镇修义村水渠维修 | 25 | 0 | 25 | 100% | 待复核 |  | 配套 | 中央 | 1
39 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 梅花镇 | 产业发展 | 宜新村 | 2023年梅花镇宜新村水渠维修项目 | 15 | 0 | 15 | 0% | 未开工 |  | 配套 | 中央 | 2
40 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 梅花镇 | 乡村建设行动 | 赤源村 | 2023年梅花镇赤源村硬化水泥路项目 | 15 | 15 | 0 | 100% | 待复核 |  | 道路 | 中央 | 3
| 小计： | 5 |  |  |  | 100 | 60 | 40 | 4
41 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 桥头镇 | 产业发展 | 白竹田村 | 2023年道县桥头镇白竹田村山塘维修、水渠水泥硬化 | 20 | 0 | 20 | 20% | 已开工 |  | 配套 | 中央 | 2
42 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 桥头镇 | 乡村建设行动 | 坦口村 | 2023年道县桥头镇坦口村5组-6组，1组-3组-牛栏洞自然村通组道路新建 | 25 | 0 | 25 | 20% | 已开工 |  | 道路 | 中央 | 2
43 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 桥头镇 | 乡村建设行动 | 蒋包村 | 2023年蒋包村黄家岭新建公路（林耕道） | 20 | 0 | 20 | 20% | 已开工 |  | 道路 | 中央 | 2
44 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 桥头镇 | 乡村建设行动 | 腊树坪村 | 2023年桥头镇蜡树坪村自来水建设项目 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0% | 未开工 |  | 水 | 中央 | 2
45 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 桥头镇 | 产业发展 | 腊树坪村 | 2023年腊树坪村水沟维修 | 10 | 0 | 10 | 0% | 未开工 |  | 配套 | 中央 | 2
46 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 桥头镇 | 产业发展 | 毛巾田村 | 2023年毛巾田村1组、2组河堤新建 | 25 | 0 | 25 | 0% | 未开工 |  | 配套 | 中央 | 2
47 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 桥头镇 | 产业发展 | 会潭 | 2023年道县桥头镇会潭村周家洞自然村至干头洞自然村水沟硬化 | 20 | 19.4178 | 0.5822 | 100% | 完工 |  | 配套 | 中央 | 3
48 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 桥头镇 | 乡村建设行动 | 大江洲 | 2023年道县桥头镇大江洲村禾村自然村主干道硬化 | 15 | 15 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
49 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 桥头镇 | 乡村建设行动 | 桥头 | 2023年桥头镇桥头居委会通村道路建设（白公岩道路硬化） | 15 | 0 | 15 | 100% | 待复核 |  | 道路 | 中央 | 1
| 小计： | 9 |  |  |  | 157.5 | 34.4178 | 123.0822 | 3.6
50 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 清塘镇 | 乡村建设行动 | 小塘村 | 2023年清塘镇小塘村产业路 | 10 | 10 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
51 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 清塘镇 | 乡村建设行动 | 营乐源村 | 2023年清塘镇营乐源村产业路（机耕道、桥） | 15 | 0 | 15 | 20% | 已开工 |  | 道路 | 中央 | 2
52 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 清塘镇 | 产业发展 | 棉竹源村 | 2023年清塘镇棉竹源村2组山塘维修 | 20 | 20 | 0 | 100% | 完工 |  | 配套 | 中央 | 3
53 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 清塘镇 | 乡村建设行动 | 月岩 | 2023年清塘镇月岩村黄田岗自然村农村道路建设 | 17 | 17 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
54 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 清塘镇 | 乡村建设行动 | 上塘面 | 2023年清塘镇上塘面村道路建设 | 20 | 20 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
| 小计： | 5 |  |  |  | 82 | 67 | 15 | 4.2
55 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 上关街道 | 乡村建设行动 | 七里岗村 | 2023上关街道七里岗村两文洞自然村至螺丝塘路段基础建设 | 25 | 25 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
| 小计： | 1 |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 1
56 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 审章塘乡 | 产业发展 | 井塘村 | 2023年井塘村水轮泵水坝维修（送洲） | 20 | 0 | 20 | 100% | 待复核 | 少数民族 | 配套 | 中央
57 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 审章塘乡 | 产业发展 | 审章塘村 | 2023年洞民大塘塘埂除险加固 | 10 | 0 | 10 | 100% | 待复核 | 少数民族 | 配套 | 中央
58 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 审章塘乡 | 产业发展 | 审章塘村 | 2023年审章塘乡审章塘村新建水渠项目 | 10 | 0 | 10 | 50% | 已开工 | 少数民族 | 配套 | 中央
59 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 审章塘乡 | 产业发展 | 审章塘村 | 2023年审章塘乡审章塘村上追塘大塘塘埂除险加固项目 | 20 | 0 | 20 | 50% | 已开工 | 少数民族 | 配套 | 中央
60 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 审章塘乡 | 乡村建设行动 | 审章塘村 | 2023年审章塘乡审章塘村（洞民）道路加宽及路面补洞项目 | 20 | 0 | 20 | 100% | 待复核 | 少数民族 | 道路 | 中央
61 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 审章塘乡 | 产业发展 | 审章塘村 | 2023年审章塘乡审章塘村（黄泥洞）新建蓄水池项目 | 8 | 0 | 8 | 100% | 待复核 | 少数民族 | 配套 | 中央
62 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 审章塘乡 | 乡村建设行动 | 审章塘村 | 2023年审章塘乡审章塘村人居环境整治项目 | 12 | 0 | 12 | 0% | 未开工 | 少数民族 | 治理 | 中央
63 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 审章塘乡 | 产业发展 | 黄土坝村 | 2023年审章塘乡黄土坝村排水沟硬化 | 20 | 0 | 20 | 0% | 未开工 | 少数民族 | 配套 | 中央
64 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 审章塘乡 | 乡村建设行动 | 松柳村 | 2023年审章塘乡松柳村安子屋至乌龙井道路硬化道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
| 小计： | 9 |  |  |  | 140 | 20 | 120 | 6
65 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 寿雁镇 | 乡村建设行动 | 新湾村 | 2023年寿雁镇新湾村蒋家湾自然村道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
66 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 寿雁镇 | 乡村建设行动 | 空树岩村 | 2023年寿雁镇空树岩村污水管网改造 | 10 | 0 | 10 | 0% | 未开工 |  | 治理 | 中央 | 2
67 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 寿雁镇 | 产业发展 | 大乐海村 | 2023年寿雁镇大乐海村山塘维修 | 8.5 | 0 | 8.5 | 100% | 待复核 |  | 配套 | 中央 | 1
68 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 寿雁镇 | 产业发展 | 高枧 | 2023年高枧产业园建设 | 0 | 0 | 0 | 20% | 已开工 | 调整50 | 配套 | 中央
69 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 寿雁镇 | 产业发展 | 豪福 | 2023年豪福研学产业园建设 | 50 | 25 | 25 | 20% | 已开工 | 调整50 | 配套 | 中央
70 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 寿雁镇 | 乡村建设行动 | 朱子夫 | 2023年寿雁镇朱子夫村河堤路道路硬化项目 | 18 | 18 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
| 小计： | 6 |  |  |  | 106.5 | 63 | 43.5 | 3.4
71 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 四马桥镇 | 产业发展 | 滴水营村 | 2023年四马桥镇滴水营村八亩洞水渠维修 | 25 | 0 | 25 | 100% | 待复核 |  | 配套 | 中央 | 1
72 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 四马桥镇 | 产业发展 | 良木洞村 | 2023年四马桥镇良木洞村9组山塘维修 | 20 | 0 | 20 | 40% | 已开工 |  | 配套 | 中央 | 2
73 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 四马桥镇 | 产业发展 | 小周塘 | 2023年小周塘研学产业园建设 | 100 | 50 | 50 | 20% | 已开工 |  | 配套 | 中央
| 小计： | 3 |  |  |  | 145 | 50 | 95 | 1.6
74 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 万家庄 | 乡村建设行动 | 华岩村 | 2023年万家庄街道华岩村20米深井项目 | 5 | 0 | 5 | 100% | 待复核 |  | 水 | 中央 | 1 | 4
75 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 万家庄 | 乡村建设行动 | 华岩村 | 2023年万家庄街道华岩村青山接午田出行道路维修 | 28 | 0 | 28 | 100% | 待复核 |  | 道路 | 中央 | 1
76 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 万家庄 | 产业发展 | 塘下村 | 2023年万家庄街道塘下村冬瓜塘清淤、加固 | 15 | 0 | 15 | 20% | 已开工 |  | 配套 | 中央 | 2
| 小计： | 3 |  |  |  | 48 | 0 | 48 | 2.2
77 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 仙子脚镇 | 产业发展 | 石山脚村 | 2023年石山脚村至黄沙源自然村水沟建设 | 20 | 0 | 20 | 0% | 未开工 |  | 配套 | 中央 | 2
78 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 仙子脚镇 | 乡村建设行动 | 下白村 | 2023年仙子脚镇下白村下源硬化路项目 | 20 | 0 | 20 | 0% | 待复核 |  | 道路 | 中央 | 1
79 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 仙子脚镇 | 产业发展 | 蒋家岭 | 2023年蒋家岭研学产业园建设 | 50 | 24 | 26 | 20% | 已开工 |  | 配套 | 中央
80 | 道委乡振组发〔2023〕11 号 | 仙子脚镇 | 产业发展 | 黄田岗村 | 2023年仙子脚镇黄田岗村产地初加工和深加工项目 | 140 | 140 | 0 | 100% | 已开工 |  | 配套 | 中央调整 | 3
| 小计： | 4 |  |  |  | 230 | 164 | 66 | 1.2
81 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 祥霖铺镇 | 乡村建设行动 | 白露塘村 | 2023年白露塘村机耕道建设项目 | 10 | 0 | 10 | 100% | 待复核 |  | 道路 | 中央 | 1
82 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 祥霖铺镇 | 产业发展 | 两河口村 | 2023年两河口村山塘维修项目 | 20 | 0 | 20 | 20% | 已开工 |  | 配套 | 中央 | 2
83 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 祥霖铺镇 | 产业发展 | 立福洞老村 | 2023年祥霖铺镇立福洞老村灌溉水渠 | 13 | 13 | 0 | 100% | 完工 |  | 配套 | 中央 | 3
84 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 祥霖铺镇 | 乡村建设行动 | 高坝洞村 | 2023年高坝洞村产业路硬化项目 | 10 | 10 | 0 | 100% | 完工 |  | 道路 | 中央 | 3
85 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 祥霖铺镇 | 产业发展 | 八家 | 2023年八家研学产业园建设 | 20 | 0 | 20 | 20% | 已开工 | 调整40 | 配套 | 中央
| 小计： | 5 |  |  |  | 73 | 23 | 50 | 3.4
86 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 营江街道 | 产业发展 | 濂西村 | 2023年濂西村社头水渠维修 | 15 | 0 | 15 | 50% | 已开工 |  | 配套 | 中央 | 2
87 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 营江街道 | 产业发展 | 濂南村 | 2023年营江街道濂南村机耕道建设 | 20 | 0 | 20 | 100% | 待复核 |  | 配套 | 中央 | 1
88 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 营江街道 | 产业发展 | 新屋 | 2023年新屋研学产业园建设 | 50 | 24 | 26 | 20% | 已开工 |  | 配套 | 中央
89 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 营江街道 | 乡村建设行动 | 新屋 | 2023年营江街道新屋村路面硬化 | 15 | 0 | 15 | 0% | 未开工 |  | 道路 | 中央 | 2
| 小计： | 4 |  |  |  | 100 | 24 | 76 | 1.7
90 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 大坪铺农场 | 产业发展 | 大坪铺农场 | 2023年欠发达国有农场巩固提升道县大坪铺农场果树种植基地建设项目 | 163 | 0 | 163 | 20% | 已开工 |  | 种养 | 中央 | 2
91 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 全县 | 三保障 | 全县 | 2023年雨露计划 | 550 | 225 | 325 | 50% | 已开工 |  |  | 中央
92 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 全县 | 产业发展 | 全县 | 2023年小额信贷 | 485 | 124 | 361 | 25% | 已开工 |  |  | 中央
93 | 道委乡振组发〔2022〕34 号 | 全县 | 项目管理费 | 全县 | 2023年项目管理 | 31 | 0 | 31 | 20% | 已开工 |  |  | 中央 | 2
| 小计： | 4 |  |  |  | 1229 | 1758.4838 | 880
| 合计： | 93 |  |  |  | 3143 | 2463.2257 | 2089.2581 | 28% |  | 0

## 道县2022年项目管理台账
道县2022年项目管理台账
序号 | 发文号 | 项目乡镇 | 项目村 （行政村） | 项目类别 | 二级名目 | 项目名称 | 建设内容 | 实施单位 | 资金规模 | 筹资方式（万元） |  |  | 备注
[10 empty] | 衔接资金 | 拨付金额 | 结余
1 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 白马渡 | 建新 | 产业发展 | 产业配套基础设施 | 山塘清淤、防渗加固 | 山塘1口清淤满足灌溉需求 | 建新 | 10 | 10 | 10 | 0
2 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 白马渡 | 新团结 | 产业发展 | 产业配套基础设施 | 油榨屋新建 | 建设面积180平米茶籽加工厂及购置配套设施 | 新团结 | 10 | 10 | 10 | 0
3 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 白马渡 | 瓜地 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 2022年白马渡镇瓜地村山塘维修 | 维修瓜地大塘、高山洞下塘 | 瓜地 | 10 | 10 | 10 | 0
4 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 白马渡 | 古木洞 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年白马渡镇古木洞村蒋家水坝维修 | 蒋家水坝 | 古木洞 | 8 | 8 | 8 | 0
白马渡 | 小计： | 4 | [7 empty] | 38 | 38 | 0 | 100%
5 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 白芒铺 | 马垒 | 产业发展 | 产业配套基础设施 | 2022年白芒铺镇马垒村荷叶塘至马垒冲古垒山林机耕道项目 | 新建荷叶塘至冲古垒机耕道，长1000米，宽4米 | 马垒 | 10 | 10 | 10 | 0
6 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 白芒铺 | 三里井 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 白芒铺镇2022年三里井村新建机耕道、水沟山塘维修清淤 | 新建长洞机耕道1000米，长洞山塘维修清淤 | 三里井 | 11 | 11 | 11 | 0
7 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 白芒铺 | 徂復 | 产业发展 | 配套设施项目 | 2022年白芒铺镇徂復村黄泥塘机耕道项目 | 机耕道600米 | 徂復 | 10 | 10 | 10 | 0
8 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 白芒铺 | 陀仂复 | 产业发展 | 产业配套基础设施 | 白芒铺镇2022年陀仂复村岭头自然村机耕道 | 机耕道长1000米，宽3米 | 陀仂复 | 10 | 10 | 10 | 0
9 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 白芒铺 | 广文铺 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年白芒铺镇广文铺村尾巴头山塘维修 | 尾巴头山塘维修，长50米宽3米高4米 | 广文铺 | 8 | 8 | 8 | 0
10 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 白芒铺 | 白泥山 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年白芒铺镇白泥山村水坝水渠维修 | 乌家树大洞上游三座拦截坝维修全长21米，宽下层4米上层2米坝高2.5米，水渠全长800米 | 白泥山 | 15 | 15 | 15 | 0
11 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 白芒铺 | 白芒铺居委会 | 产业发展 | 产业配套设施 | 白芒铺镇2022年白芒铺居委会新建机耕道、山塘维修清淤 | 新建黄家自然村机耕道2公里，3口山塘维修清淤600平方 | 白芒铺居委会 | 12 | 12 | 12 | 0
12 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 白芒铺 | 白芒铺 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年白芒铺镇白芒铺居委会水渠维修 | 水渠维修1000米 | 白芒铺 | 10 | 10 | 10 | 0
13 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 白芒铺 | 马垒 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年白芒铺镇马垒村山塘维修 | 山塘一口 | 马垒 | 6 | 6 | 6 | 0
14 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 白芒铺 | 岩口 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年白芒铺镇岩口村西源水库左干渠毫子岩段重建 | 西源水库左干渠毫子岩段重建 | 岩口 | 15 | 15 | 15 | 0
白芒铺 | 小计： | 10 | [7 empty] | 107 | 107 | 0 | 100%
15 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 东门 | 双塘 | 产业发展 | 产业园 | 小庭园经济建设 | 小庭园经济建设 | 双塘 | 20 | 20 | 20 | 0
16 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 东门 | 高车村 | 产业发展 | 加工流通项目 | 高车村电子产品加工车间 | 新建电子产品加工车间 | 高车村 | 10 | 10 | 10 | 0
17 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 东门 | 冯家 | 易地搬迁 | 易地搬迁后续扶持 | 异地搬迁安置点 | 综合服务设施 | 冯家 | 6 | 6 | 6 | 0
18 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 东门 | 东洲社区 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年东门街道东洲大桥引桥维修加固 | 东洲大桥引桥维修加固 | 东洲社区 | 8 | 8 | 8 | 0
东门 | 小计： | 4 | [7 empty] | 44 | 44 | 0 | 100%
19 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 富塘 | 五侯 | 产业发展 | 林草基地建设 | 五侯村花木苗圃园(壮大集体经济） | 100亩花卉苗木种植(种植杨梅、脐橙) | 五侯 | 11 | 11 | 11 | 0
20 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 富塘 | 春秋塘 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 2022年文创街项目建设 | 销售及营运管理 | 春秋塘 | 29 | 29 | 29 | 0
21 | 道委乡振组发〔2022〕4 号 | 富塘 | 春秋塘 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2022年人居环境整治 | 忠诚小镇片 | 全县 | 200 | 200 | 160 | 40 | 评审
1 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 富塘 | 春秋塘 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 移风易俗改革 | 乡风文明建设 | 春秋塘 | 10 | 10 | 10 | 0
23 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 富塘 | 春秋塘 | 产业发展 | 文旅产业 | 2022年富塘街道春秋塘村农文旅产业 | 农文旅产业 | 春秋塘 | 25 | 25 | 25 | 0
24 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 富塘 | 春秋塘 | 产业发展 | 种植业基地 | 2022年富塘街道春秋塘村产业发展 | 种植业发展 | 春秋塘 | 10 | 10 | 10 | 0
富塘 | 小计： | 6 | [7 empty] | 285 | 245 | 40 | 85.96%
25 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 柑子园 | 刘家 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 2022年柑子园镇刘家村人畜饮水建设项目 | 7组打井、抽水电排、水管 | 刘家 | 5 | 5 | 5 | 0
26 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 农田水利 | 水渠维修1100米 | 油湘 | 25 | 25 | 24 | 1 | 调整
28 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 柑子园 | 油湘 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 2022年柑子园镇油湘村粮林片人畜饮水项目建设 | 粮林片2组、3组、4组 | 油湘 | 25 | 25 | 25 | 0
29 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 柑子园 | 三海洞 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年柑子园镇三海洞村曹家水井水池及水渠维修硬化 | 300米 | 三海洞 | 10 | 10 | 10 | 0
30 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 柑子园 | 军民 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 2022年柑子园镇军民村6.7.8组及井木垒自然村人畜饮水项目 | 6.7.8组水井：长2米、宽2米、深4米、排水沟30米、雨棚120平方米；井木垒水井：长4米、宽4米、深4米、饮水管800米） | 军民 | 7 | 7 | 7 | 0
32 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 柑子园 | 岩口 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年柑子园镇岩口村水毁渠道维修 | 水毁渠道维修 | 岩口 | 5 | 5 | 5 | 0
33 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 柑子园 | 燕石洞 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年柑子园镇燕石洞村大塘坝及水渠修复 | 大塘坝及水渠修复 | 燕石洞 | 6 | 6 | 6 | 0
34 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年柑子园镇油湘村粮林彭家山塘塘埂修复 | 粮林彭家山塘塘埂修复 | 油湘 | 4 | 4 | 4 | 0
柑子园 | 小计： | 8 | [7 empty] | 87 | 86 | 1 | 98.85%
35 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 蚣坝 | 豹岩 | 产业发展 | 种植业基地 | 豹岩村水果种植项目(壮大集体经济） | 豹岩村水果种植 | 豹岩 | 10 | 10 | 10 | 0
36 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 蚣坝 | 石马神 | 产业发展 | 产业园 | 石马神村庄建设 | 石马神村庄建设 | 石马神 | 20 | 20 | 20 | 0
39 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 蚣坝 | 石马神 | 产业发展 | 种植业基地 | 石马神村红果冬青种植产业园项目 | 流转土地三十余亩，引进外资进行红果冬青种植 | 石马神 | 200 | 200 | 100 | 100 | 在建
40 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 蚣坝 | 金星 | 产业发展 | 小型农田水利 | 修缮农田灌溉水渠 | 修缮农田灌溉水渠 | 金星 | 10 | 10 | 10 | 0
41 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 蚣坝 | 兴桥 | 产业发展 | 小型农田水利 | 兴桥村委5口骨干山塘维修 | 兴桥村大塘维修 | 兴桥 | 10 | 10 | 10 | 0
42 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 蚣坝 | 蚣坝居委会 | 产业发展 | 小型农田水利 | 蚣坝居委会新塘维修工程 | 新塘维修 | 蚣坝居委会 | 10 | 10 | 10 | 0
d | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 蚣坝 | 光家岭 | 产业发展 | 产业路 | 2022年蚣坝镇光家岭村耕地机耕道维修 | 耕地机耕道维修 | 光家岭 | 12 | 12 | 12 | 0
蚣坝 | 小计： | 7 | [7 empty] | 272 | 172 | 100 | 63.24%
47 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 横岭 | 浪石 | 产业发展 | 种植业基地 | 浪石村清山庙水库维修 | 清山庙水库维修 | 浪石 | 15 | 15 | 15 | 0
48 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 横岭 | 丰木山 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 巷道建设 | 丰木1.3组巷道建设 | 丰木山 | 15 | 15 | 15 | 0
49 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 横岭 | 菖路 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 农田水利 | 高干渠维修工程3000米 | 菖路 | 28 | 28 | 28 | 0
50 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 横岭 | 两江 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 瑶山特产加工厂 | 200平方米 | 两江 | 10 | 10 | 10 | 0
51 | 道统发〔2022〕6号 | 横岭 | 天鹅岭 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 天鹅岭村黄毛岭桥梁加宽 | 扩宽桥梁 | 黄毛岭桥 | 18 | 18 | 18 | 0
52 | 道统发〔2022〕6号 | 横岭 | 横岭 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 横岭村大坪岭道路硬化建设项目 | 1200米 | 横岭 | 22 | 22 | 22 | 0
53 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 横岭 | 浪石 | 产业发展 | 易地搬迁后续扶持 | 清山庙水库（二期） | 清山庙水库（二期） | 浪石 | 4 | 4 | 4 | 0
54 | 道统发〔2022〕12号 | 横岭 | 丰木山 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 丰木山村枇杷山水库维修及水渠硬化 | 水库消水口加高3米 | 丰木山 | 10 | 10 | 10 | 0
横岭 | 小计： | 8 | [7 empty] | 122 | 122 | 0 | 100%
56 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 洪塘营 | 老何家 | 产业发展 | 产业园 | 产业园 | 空心房拆除后闲置宅基地小庭园经济 | 老何家 | 20 | 20 | 20 | 0
57 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 洪塘营 | 东江源 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 水坝水渠建设 | 建水坝1处，灌溉渠道970米 | 东江源 | 18 | 18 | 18 | 0
58 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 洪塘营 | 香花树 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 农田排水沟建设 | 修建排水沟2000米 | 香花树 | 18 | 18 | 18 | 0
59 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 洪塘营 | 洪塘营 | 产业发展 | 产业园 | 产业园 | 空心房拆除后闲置宅基小庭园经济建设 | 洪塘营 | 15 | 15 | 15 | 0
60 | 道统发〔2022〕6号 | 洪塘营 | 大洞田 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 少数民族陈列馆 | 少数民族陈列馆 | 大洞田村 | 11 | 11 | 11 | 0
61 | 道统发〔2022〕6号 | 洪塘营 | 插花坪 | 乡村建设行动 | 农村乡村建设行动 | 插花坪桥排塘至大阳洞道路 | 800米 | 插花坪 | 29 | 29 | 29 | 0
62 | 道统发〔2022〕12号 | 洪塘营 | 大洞田 | 产业发展 | 种植业基地 | 种植高山茶叶 | 高山茶叶种植 | 大洞田 | 10 | 10 | 10 | 0
63 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 洪塘营 | 老何家 | 产业发展 | 种植业基地 | 茶叶种植 | 发展高山茶叶种植200亩及产品推荐 | 老何家 | 25 | 25 | 25 | 0
64 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 洪塘营 | 东江源 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年洪塘营乡东江源村道路维修 | 道路维修 | 东江源 | 7 | 7 | 7 | 0
洪塘营 | 小计： | 9 | [7 empty] | 153 | 153 | 0 | 100%
65 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 乐福堂 | 清塘坪 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 村农田水渠 | 1千米水渠新建 | 清塘坪 | 10 | 10 | 10 | 0
66 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 乐福堂 | 杨柳塘 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 杨柳塘村石砚冈到灌阳岭水沟 | 水渠长度约1200米；高0.4米，宽0.4米 | 杨柳塘 | 12 | 12 | 12 | 0
67 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 乐福堂 | 龙湾 | 产业发展 | 产业园 | 机耕道修建工程 | 新建机耕道，全长550米，宽3.5米 | 龙湾 | 10 | 10 | 10 | 0
68 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 乐福堂 | 大莲塘 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 土桥水库防洪渠 | 溢洪道1千米宽4米 | 大莲塘 | 20 | 20 | 20 | 0
69 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 乐福堂 | 车江源 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2组-3组断头路维修 | 断头路硬化410米 | 车江源 | 15 | 15 | 15 | 0
70 | 道民发〔2022〕19 号 | 乐福堂 | 乐福堂 | 产业发展 | 种植业基地 | 志云生态种植合作社 | 种植基地1处 | 乐福堂 | 5 | 5 | 5 | 0
71 | 道民发〔2022〕19 号 | 乐福堂 | 乐福堂 | 产业发展 | 种植业基地 | 辰茗农作物种植场 | 种植基地1处 | 乐福堂 | 5 | 5 | 5 | 0
73 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 乐福堂 | 八斗源 | 生产生活条件改善 | 农村供水保障设施建设 | 2022年乐福堂镇八斗源村自来水 | 安全饮水保障 | 八斗源 | 6 | 6 | 6 | 0
74 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 乐福堂 | 新富塘 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年乐福堂镇新富塘村河堤维修加固 | 河堤维修加固 | 新富塘 | 16 | 16 | 16 | 0
75 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 乐福堂 | 龙村 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年乐福堂镇龙村堤坝维修 | 堤坝维修 | 龙村 | 3 | 3 | 3 | 0
乐福堂 | 小计： | 10 | [7 empty] | 102 | 102 | 0 | 100%
76 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 梅花 | 梅花 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 农田水利 | 吴家水坝修缮 | 梅花 | 15 | 15 | 15 | 0
79 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 梅花 | 宜阳 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 烤烟农场 | 配套设施 | 宜阳 | 25 | 25 | 24 | 1 | 调整
80 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 梅花 | 宜新 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 通组道路硬化 | 硬化400米通组道路 | 宜新 | 10 | 10 | 10 | 0
81 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 梅花 | 廊洞 | 产业发展 | 产业配套基础设施 | 机耕路及附坡 | 路长500米，宽3.5米，护坡约400米 | 廊洞 | 14 | 14 | 14 | 0
82 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 小型农田水利 | 维修水渠 | 维修水渠 | 修义 | 10 | 10 | 10 | 0
83 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 梅花 | 斜坡渡 | 产业发展 | 小型农田水利 | 山塘维修及道路基础建设 | 维修斜坡渡江南片麻子山塘 | 斜坡渡 | 14 | 14 | 14 | 0
84 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 梅花 | 赤源 | 产业发展 | 产业配套设施 | 基耕道维修 | 修建洞中基耕道1700米 | 赤源 | 14 | 14 | 14 | 0
85 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 梅花 | 社湾 | 产业发展 | 小型农田水利 | 山塘维修 | 维修后头洞山塘 | 社湾 | 12 | 12 | 12 | 0
86 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 梅花 | 梅花 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年梅花镇梅花村水渠维修 | 水渠维修 | 梅花 | 10 | 10 | 10 | 0
87 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 梅花 | 车头 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年梅花镇车头村道路加宽 | 道路加宽 | 车头 | 10 | 10 | 10 | 0
88 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 梅花 | 贵头 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 2022年梅花镇贵头村农文旅产业 | 农文旅产业 | 贵头 | 60 | 60 | 26 | 34 | 调整
梅花 | 小计： | 11 | [7 empty] | 194 | 159 | 35 | 81.96%
89 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 桥头 | 会潭 | 产业发展 | 种植业基地 | 干鲜两用大颗粒朝天椒产业(壮大集体经济） | 产业种植260亩 | 会潭 | 10 | 10 | 5 | 5 | 调整
90 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 桥头 | 大江洲 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 自来水水塔、蓄水池改建 | 蓄水池改建 | 大江洲 | 6 | 6 | 6 | 0
91 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 桥头 | 白竹田 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 农田水利 | 净家湾山塘维修 | 白竹田 | 10 | 10 | 10 | 0
92 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 桥头 | 腊树坪 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 通组道路扩宽 | 断头路建设 | 腊树坪 | 10 | 10 | 10 | 0
93 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 桥头 | 坦口 | 产业发展 | 产业园 | 坦口村油茶基地机耕道修建 | 烈马至西关约1公里 | 坦口 | 12 | 12 | 12 | 0
94 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 桥头 | 蒋包 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 断头路硬化 | 断头路硬化1公里 | 蒋包 | 17 | 17 | 17 | 0
95 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 桥头 | 毛巾田 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 公路护栏建设 | 通村道路护栏新建1公里 | 毛巾田 | 10 | 10 | 10 | 0
96 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 桥头 | 鱼田 | 产业发展 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 庭院经济建设 | 鱼田 | 20 | 20 | 20 | 0
97 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 桥头 | 大江洲 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 自来水水塔、蓄水池改建 | 蓄水池改建 | 大江洲 | 4 | 4 | 4 | 0
98 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 桥头 | 鱼田 | 产业发展 | 小型农田水利 | 护堤维修 | 护堤加固、加高至1.5米 | 鱼田 | 15 | 15 | 15 | 0
99 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 桥头 | 丘塘 | 产业发展 | 小型农田水利 | 丘塘村6、7、8组护提水毁维修 | 护提水毁维修 | 丘塘 | 14 | 14 | 14 | 0
100 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 桥头 | 幸福 | 产业发展 | 小型农田水利 | 三屋自然村门前水渠修复 | 幸福村三屋自然村 | 幸福 | 15 | 15 | 15 | 0
101 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 桥头 | 五建 | 产业发展 | 小型农田水利 | 护堤维修 | 提升灌溉面积 | 五建 | 10 | 10 | 10 | 0
102 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 桥头 | 大江洲 | 产业发展 | 种植业基地 | 2022年桥头镇大江洲村蔬菜基地 | 蔬菜基地 | 大江洲 | 10 | 10 | 0 | 10 | 调整
103 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 桥头 | 会谭 | 产业发展 | 种植业基地 | 2022年桥头镇会谭村蕌头基地 | 蕌头基地 | 会谭 | 5 | 5 | 5 | 0
104 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 桥头 | 庄村 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年桥头镇庄村水毁道路修复 | 水毁道路修复 | 庄村 | 12 | 12 | 12 | 0
桥头 | 小计： | 16 | [7 empty] | 180 | 165 | 15 | 91.67%
105 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 清塘 | 铜狮井 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 铜狮井自然村机耕道维修 | 850米机耕道 | 铜狮井 | 10 | 10 | 10 | 0
106 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 农田水利 | 1组维修水塘一口 | 棉竹源 | 15 | 15 | 15 | 0
107 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 清塘 | 上塘面 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 便民活动场所 | 200平方米、巷道 | 上塘面 | 18 | 18 | 18 | 0
108 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 清塘 | 营乐源 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 小型桥梁及路 | 9米桥梁，110米路 | 营乐源 | 10 | 10 | 10 | 0
109 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 清塘 | 陈熊 | 产业发展 | 生产项目 | 美丽屋场建设项目 | 建设小微型菜园约18000平米 | 陈熊 | 23 | 23 | 23 | 0
110 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 清塘 | 大塘 | 产业发展 | 小型农田水利 | 小型农田水利设施 | 维修1500米水渠及机耕道维修 | 大塘 | 20 | 20 | 20 | 0
111 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 产业路 | 机耕道 | 1000米左右 | 小塘 | 10 | 10 | 10 | 0
112 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 清塘 | 小坪 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 安全饮水项目 | 解决安全饮水问题，维修水管9000余米 | 小坪 | 20 | 20 | 20 | 0
113 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年清塘镇棉竹源村维修水渠 | 维修水渠 | 棉竹源 | 15 | 15 | 15 | 0
114 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 清塘 | 尹家 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年清塘镇尹家村道路建设 | 300米 | 尹家 | 20 | 20 | 20 | 0
115 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 清塘 | 楼田 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年清塘镇楼田村排洪沟、排洪涵洞改造 | 排洪沟800米；排洪涵洞改造20米 | 楼田 | 20 | 20 | 20 | 0
116 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 清塘 | 陈熊 | 产业发展 | 养殖业基地 | 2022年清塘镇陈雄村鱼苗孵化基地 | 鱼苗孵化基地 | 陈熊 | 43 | 43 | 43 | 0 | 在建
117 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 清塘 | 陈熊 | 产业发展 | 种植业基地 | 2022年清塘镇陈雄村大丫头地药材基地 | 大丫头地药材基地100亩 | 陈熊 | 7 | 7 | 0 | 7 | 未建
118 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 清塘 | 陈熊 | 乡村建设行动 | 乡村治理 | 2022年清塘镇陈雄村乡村治理示范创建 | 乡村治理示范创建 | 陈熊 | 10 | 10 | 10 | 0
清塘 | 小计： | 14 | [7 empty] | 241 | 234 | 7 | 97.1%
119 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 上关 | 七里岗 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 道路建设 | 村组道路 | 七里岗 | 10 | 10 | 10 | 0
120 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 上关 | 日星 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年上关街道小型病险水库除险加固 | 100米塘埂加固及蓄水口新建 | 日星 | 12 | 12 | 12 | 0
121 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 上关 | 向阳 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年上关街道向阳村修建机水渠 | 水渠1500米 | 向阳 | 10 | 10 | 10 | 0
122 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 上关 | 龙江桥 | 产业发展 | 产业路 | 2022年上关街道龙江桥机耕道 | 机耕道2000米 | 龙江桥 | 25 | 25 | 24.8 | 0.2 | 调整
上关 | 小计： | 4 | [7 empty] | 57 | 56.8 | 0.2 | 99.65%
123 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 审章塘 | 井塘 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 鲁草坪浪泥田断头路 | 浪泥田断头路硬化 | 井塘 | 12 | 12 | 12 | 0
124 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 审章塘 | 松柳 | 产业发展 | 产业园 | 寨子岭至刘家井石沙路 | 长800米，宽2米，厚0.2米 | 松柳 | 12 | 12 | 12 | 0
125 | 道统发〔2022〕6号 | 审章塘 | 桃花井 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 道路硬化 | 1.5公里道路硬化 | 桃花井 | 20 | 20 | 20 | 0
126 | 道统发〔2022〕6号 | 审章塘 | 鸭婆颈 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年审章塘乡鸭婆颈村道提质改造 | 400米 | 鸭婆颈村 | 20 | 20 | 20 | 0
127 | 道统发〔2022〕12号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 产业发展 | 2022年审章塘乡审章塘村小型农田水利 | 水渠建设 | 审章塘 | 10 | 10 | 10 | 0
128 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年审章塘乡审章塘农田水利 | 大塘清淤，扩容畜水 | 审章塘 | 10 | 10 | 10 | 0
129 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 审章塘 | 莲花宅 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 2022年审章塘乡莲花宅自来水工程 | 自来水工程 | 莲花宅 | 20 | 20 | 20 | 0
d | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 审章塘 | 福六田 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年审章塘乡福六田村水渠维修改造 | 水渠维修改造 | 福六田 | 14 | 14 | 14 | 0
133 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 2022年审章塘乡审章塘村文旅产业 | 文旅产业 | 审章塘 | 10 | 10 | 10 | 0
审章塘 | 小计： | 9 | [7 empty] | 128 | 128 | 0 | 100%
134 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 寿雁 | 大乐海 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 山塘二期项目 | 山塘二期项目 | 大乐海 | 8 | 8 | 8 | 0
135 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 寿雁 | 龙腹 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 清明大塘坝维修 | 库坝加固厚10米，加高2米 | 龙腹 | 15 | 15 | 15 | 0
136 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 寿雁 | 发展 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 电排灌溉 | 20千瓦电排及1500米管道 | 发展 | 20 | 20 | 20 | 0
137 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 寿雁 | 空树岩 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 竹笋加工 | 竹笋加工 | 空树岩 | 15 | 15 | 15 | 0
138 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 寿雁 | 新湾 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新湾村牛栏建设 | 新湾村牛栏建设 | 新湾 | 10 | 10 | 10 | 0
139 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 寿雁 | 深田 | 产业发展 | 种植业基地 | 种植业基地 | 1米小菜园建设及附属设施 | 深田 | 20 | 20 | 20 | 0
140 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 寿雁 | 垒波岩 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 道路硬化及附属设施 | 长700米，宽4.5米 | 垒波岩 | 16 | 16 | 16 | 0
141 | 道民发〔2022〕19 号 | 寿雁 | 豪福 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 道路建设 | 道路建设1000米 | 豪福 | 40 | 40 | 40 | 0
142 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 寿雁 | 寿佛 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 村道水泥路硬化 | 500米水泥路硬化 | 寿佛 | 15 | 15 | 15 | 0
144 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 寿雁 | 安村 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年寿雁镇安村河堤维修 | 河堤维修加固 | 安村 | 16 | 16 | 16 | 0
145 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 寿雁 | 丙田 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年寿雁镇丙田村修义坝渡槽维修复建 | 修义坝渡槽维修复建 | 丙田 | 18 | 18 | 18 | 0
146 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 寿雁 | 垒波岩 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年寿雁镇垒波岩村自来水厂道路建设 | 自来水厂道路建设 | 垒波岩 | 15 | 15 | 15 | 0
147 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 寿雁 | 十里桥二 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年寿雁镇十里桥二村下坝洞水渠 | 下坝洞水渠 | 十里桥二 | 10 | 10 | 10 | 0
148 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 寿雁 | 水尾洞 | 生产生活条件改善 | 农村供水保障设施建设 | 2022年寿雁镇水尾洞村自来水 | 水源及网管建设 | 水尾洞 | 11 | 11 | 11 | 0
149 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 寿雁 | 豪福 | 乡村建设行动 | 便民服务场所 | 2022年寿雁镇豪福村民便民活动场所 | 红色文化便民活动场所 | 豪福 | 20 | 20 | 0 | 20 | 评审
150 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 寿雁 | 水源头 | 产业发展 | 种植业基地 | 2022年寿雁镇水源头村小园经济发展及人居环境整治 | 小菜园及人居环境整治 | 水源头 | 10 | 10 | 10 | 0
寿雁 | 小计： | 16 | [7 empty] | 259 | 239 | 20 | 92.28%
151 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 四马桥 | 滴水营 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 滴水营村东关岭村4組400米断头路道路硬化 | 滴水营村东关岭村4組400米断头路道路硬化 | 滴水营 | 16 | 16 | 13.5 | 2.5 | 调整
152 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 四马桥 | 良木洞 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 断头路硬化 | 断头路400米左右 | 良木洞 | 18 | 18 | 16.1 | 1.9 | 调整
154 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 四马桥 | 西凤 | 产业发展 | 配套设施项目 | 黑牛塘，铁螺塘山塘清淤，加固塘梗 | 黑牛塘，铁螺塘是麻汪1.2.3组农田灌溉用山塘，因年久失修，淤泥堆积，塘梗漏水严重 | 西凤 | 15 | 15 | 15 | 0
155 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 四马桥 | 罗家山 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 罗家山村水渠水坝维修 | 5个水坝、3处水塘及水渠维修 | 罗家山 | 10 | 10 | 10 | 0
156 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 四马桥 | 小周塘 | 产业发展 | 种植业基地 | 万寿树产业园 | 种植及销售管理 | 小周塘 | 20 | 20 | 20 | 0
157 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 四马桥 | 小周塘 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 小周塘村红色文化景区 | 修建红军岩洞内设施 | 小周塘 | 20 | 20 | 20 | 0
四马桥 | 小计： | 6 | [7 empty] | 99 | 94.6 | 4.4 | 95.56%
160 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 万家庄 | 华岩 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 蛟龙坝坝堤维修 | 维修蛟龙坝及两条支渠 | 华岩 | 30 | 30 | 0 | 30
161 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 万家庄 | 塘下 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 山塘清淤，加固水泥沙片石扶埂 | 祖辈唐清淤并水泥沙片石加固塘埂 | 塘下 | 12 | 12 | 12 | 0
162 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 万家庄 | 天堂福 | 产业发展 | 小型农田水利 | 洪家桥水沟维修 | 维修水沟600米 | 天堂福 | 15 | 15 | 15 | 0
163 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 万家庄 | 华岩 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年万家庄街道华岩村道路清淤清障 | 道路清淤清障 | 华岩 | 2 | 2 | 2 | 0
164 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 万家庄 | 五洲社区 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年万家庄街道五洲社区大院子路800米维修 | 大院子路800米维修 | 五洲社区 | 8 | 8 | 8 | 0
万家庄 | 小计： | 5 | [7 empty] | 67 | 37 | 30 | 55.22%
165 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 仙子脚 | 石山脚 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 乡村建设 | 约2000平方米 | 石山脚 | 10 | 10 | 10 | 0
166 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 仙子脚 | 下白 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年下白新村至刘家洞硬化路项目 | 300米，宽3，厚0.2米 | 下白 | 12 | 12 | 12 | 0
167 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 仙子脚 | 黄田岗 | 产业发展 | 小型农田水利 | 瓢勺洞水毁工程修缮 | 瓢勺洞水毁工程修缮 | 黄田岗 | 28 | 28 | 28 | 0
168 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 仙子脚 | 车田洞 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 污水管网 | 车田洞村空心房污水管网1000米 | 车田洞 | 20 | 20 | 20 | 0
169 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 仙子脚 | 罗敏 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年仙子脚镇罗敏村水毁道路修复 | 水毁道路修复 | 罗敏 | 16 | 16 | 16 | 0
170 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 仙子脚 | 洞尾 | 乡村建设行动 | 便民服务场所 | 2022年仙子脚镇洞尾村办公楼前空坪硬化 | 办公楼前空坪硬化 | 洞尾 | 10 | 10 | 10 | 0
171 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 仙子脚 | 仙子脚 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年仙子脚镇仙子脚居委会老街硬化 | 老街硬化 | 仙子脚 | 32 | 32 | 32 | 0
172 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 仙子脚 | 黄田岗 | 乡村建设行动 | 三保障 | 2022年仙子脚镇黄田岗村集中建房点 | 集中建房点设施 | 黄田岗 | 70 | 70 | 70 | 0
173 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 仙子脚 | 洞尾 | 产业发展 | 养殖业基地 | 2022年仙子脚镇洞尾村养殖业基地（肉牛养殖） | 养殖业基地（肉牛养殖） | 洞尾 | 30 | 30 | 0 | 30 | 在建
仙子脚 | 小计： | 9 | [7 empty] | 228 | 198 | 30 | 86.84%
174 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 祥霖铺 | 白露塘 | 产业发展 | 产业园 | 机耕道修建 | 修建糟勒坝至幸福洞杨家机耕道1000米 | 白露塘 | 24 | 24 | 24 | 0
175 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 祥霖铺 | 高坝洞 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 山塘维修 | 维修新高自然村新塘塘堤230米、水渠 | 高坝洞 | 25 | 25 | 25 | 0
176 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 祥霖铺 | 雷洞 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 断头路硬化 | 雷洞村老村村口断头路硬化350米 | 雷洞 | 14 | 14 | 14 | 0
177 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 祥霖铺 | 立福洞新 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 水沟修建 | 修建大黄洞水沟1500米 | 立福洞新 | 18 | 18 | 18 | 0
178 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 祥霖铺 | 立福洞老 | 产业发展 | 配套设施项目 | 灌溉水渠 | 新建老村小学至杨家桥灌溉水渠600米 | 立福洞老村 | 10 | 10 | 10 | 0
179 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 祥霖铺 | 雷洞 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后续扶持 | 道路建设（二期） | 道路建设（二期） | 雷洞 | 4 | 4 | 4 | 0
180 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 祥霖铺 | 田广洞 | 产业发展 | 产业配套基础设施 | 苗木种植基地 | 红果冬青培育、管理及建设 | 田广洞 | 29 | 29 | 12 | 17 | 调整
181 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 祥霖铺 | 秀水洞 | 产业发展 | 小型农田水利 | 水渠维修 | 电排水渠维修3500米 | 秀水洞 | 20 | 20 | 15.7 | 4.3 | 调整
182 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 祥霖铺 | 先锋 | 产业发展 | 小型农田水利 | 护坝改建项目 | 20米护坝改建 | 先锋 | 20 | 20 | 20 | 0
183 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 祥霖铺 | 青松 | 产业发展 | 小型农田水利 | 山塘水沟维修 | 水井、山塘清淤，600米水沟修建，110米塘堤维修 | 青松 | 10 | 10 | 10 | 0
184 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 祥霖铺 | 港草兴 | 产业发展 | 小型农田水利 | 山塘维修 | 乘龙车自然村山塘清淤、防渗、加固 | 港草兴 | 10 | 10 | 10 | 0
185 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 祥霖铺 | 红园 | 产业发展 | 小型农田水利 | 田里杨家护坝维修 | 护坝维修98米 | 红园 | 25 | 25 | 25 | 0
189 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 祥霖铺 | 八家 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年祥霖铺镇八家村水沟、机耕道 | 水沟、机耕道 | 八家 | 15 | 15 | 15 | 0
190 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 祥霖铺 | 洞尾 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年祥霖铺镇洞尾村上车洞河坝 | 上车洞河坝 | 洞尾 | 15 | 15 | 14.5 | 0.5 | 调整
191 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 祥霖铺 | 港草兴 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年祥霖铺镇港草兴村山塘维修二期 | 山塘维修 | 港草兴 | 5 | 5 | 5 | 0
192 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 祥霖铺 | 立福洞新 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年祥霖铺镇立福洞新村道路建设 | 村道建设 | 立福洞新村 | 18 | 18 | 18 | 0
193 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 祥霖铺 | 岺江渡 | 乡村建设行动 | 便民服务场所 | 2022年祥霖铺镇岺江渡村便民服务场所 | 便民服务场所 | 岺江渡 | 15 | 15 | 15 | 0
祥霖铺 | 小计： | 17 | [7 empty] | 277 | 255.2 | 21.8 | 92.13%
194 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 营江 | 濂西 | 产业发展 | 种植业基地 | 濂西村社头柑橘基地建设(壮大集体经济） | 100亩 | 濂西 | 10 | 10 | 10 | 0
195 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 营江 | 濂南 | 产业发展 | 产业园 | 空心房小园经济 | 小园经济建设5000平方 | 濂南 | 10 | 10 | 10 | 0
196 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 营江 | 芒头寨 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 小园经济建设3000平方 | 芒头寨 | 35 | 35 | 35 | 0
197 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 营江 | 达石元 | 产业发展 | 小型农田水利 | 山塘维修及道路基础建设 | 山塘长45米，宽35米， | 达石元 | 10 | 10 | 10 | 0
198 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 营江 | 濂南 | 产业发展 | 小型农田水利 | 螺形坝建设 | 坝建设长25米，宽2米 | 濂南 | 20 | 20 | 20 | 0
199 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 营江 | 芒头寨 | 产业发展 | 种植业基地 | 藠头种植 | 种植基地20亩 | 芒头寨 | 3 | 3 | 3 | 0
200 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 营江 | 芒头寨 | 产业发展 | 种植业基地 | 中药材种植 | 种植基地100亩 | 芒头寨 | 7 | 7 | 7 | 0
203 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 营江 | 濂西 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年营江街道濂西村唐家至正岗头防洪沟 | 唐家至正岗头防洪沟 | 濂西 | 20 | 20 | 19.5 | 0.5 | 调整
204 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 营江 | 芒头寨 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年营江街道芒头寨村杨家坝、水渠 | 杨家坝、水渠维修 | 芒头寨 | 14 | 14 | 14 | 0
205 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 营江 | 午田 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年营江街道午田村何家洞水渠 | 何家洞水渠维修 | 午田 | 10 | 10 | 10 | 0
206 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 营江 | 午田 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年营江街道午田村风雨桥旁河道护坡 | 风雨桥旁河道护坡 | 午田 | 8 | 8 | 8 | 0
207 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 营江 | 新屋 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年营江街道新屋村机耕道、水沟 | 机耕道、水沟 | 新屋 | 15 | 15 | 8 | 7 | 整改
208 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 营江 | 岗下 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年营江街道岗下村道路建设 | 道路建设 | 岗下 | 10 | 10 | 10 | 0
营江 | 小计： | 13 | [7 empty] | 172 | 164.5 | 7.5 | 95.64%
209 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 全县 | 全县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 0
210 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 全县 | 全县 | 雨露计划 | 雨露计划 | 雨露计划 | 雨露计划 | 全县 | 310 | 310 | 310 | 0
211 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 产业发展 | 消费帮扶 | 消费帮扶 | 全县 | 77.38 | 77.38 | 38.18 | 39.2
212 | 道委乡振组发〔2022〕3 号 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 2022年小额信贷贴息 | 贫困户 | 全县 | 270 | 270 | 270 | 0
213 | 道大农项〔2022〕1 号 | 全县 | 大坪铺农场 | 产业发展 | 种植业基地 | 脐橙新区基地建设 | 5000平方米 | 大坪铺贫困农场 | 199 | 199 | 199 | 0
214 | 道月字〔2022〕2 号 | 全县 | 月岩林场 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 基地建设 | 1000平方米 | 月岩林场 | 84 | 40 | 40 | 0
215 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 2022年小额信贷贴息 | 脱贫户 | 全县 | 340 | 340 | 340 | 0
216 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 全县 | 全县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助、致富带头人 | 1341人 | 全县 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 0
217 | 道委乡振组发〔2022〕14 号 | 全县 | 全县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2022年项目管理费 | 建设项目 | 全县 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0
218 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 全县 | 组织部 | 产业发展 | 集体经济发展 | 村集体经济发展 | 壮大村集体经济发展 | 组织部 | 110 | 110 | 110 | 0 | 组织部
219 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 全县 | 全县 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补助、扶贫车间、创业补助 | 1750人 | 全县 | 33 | 33 | 33 | 0
220 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 2022年小额信贷贴息 | 脱贫户 | 全县 | 136 | 136 | 0 | 136 | 调整
221 | 道委乡振组发〔2022〕18 号 | 全县 | 全县 | 项目管理费 | 其它 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 5 | 5 | 5 | 0
222 | 道财农【2022】6号 21305 | 农业农村局 | 农业农村局 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 2022乡村保洁运转奖补资金 | 2022乡村保洁运转奖补资金 | 全县 | 872 | 872 | 872 | 0
223 | 道财农【2022】9号 21305 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业发展 | 产业发展 | 2022年产业发展资金（濂溪大洞等3个蔬菜基地地租奖补资金） | 2022年产业发展资金（濂溪大洞等3个蔬菜基地地租奖补资金） | 全县 | 235.96 | 235.96 | 235.96 | 0
224 | 道财农【2022】10号 21305 | 梅花镇政府 | 梅花镇政府 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 梅花贵头村立面改造工程款等 | 梅花贵头村立面改造工程款等 | 全县 | 60.29 | 60.29 | 60.29 | 0
225 | 道财农【2022】12号 21305 | 县园林事务中心 | 县园林事务中心 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 陈熊村乡村振兴村容提质建设资金 | 陈熊村乡村振兴村容提质建设资金 | 全县 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 0
226 | 道财农【2022】14号 21305 | 横岭乡政府 | 横岭乡政府 | 产业发展 | 产业发展 | 易地扶贫搬迁拆复垦补助资金 | 易地扶贫搬迁拆复垦补助资金 | 全县 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0
227 | 道财农【2022】 17号 21305 | 仙子脚镇政府 | 仙子脚镇政府 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 黄田岗拆除空心房奖补资金 | 黄田岗拆除空心房奖补资金 | 全县 | 40 | 40 | 40 | 0
228 | 道财农【2022】21号 21305 | 西洲街道办 | 西洲街道办 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 大坪子人居环境整治资金 | 大坪子人居环境整治资金 | 全县 | 5 | 5 | 5 | 0
229 | 道财农【2022】23号 21305 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 产业发展 | 产业发展 | 2022年产业发展资金（烤烟种植奖补资金） | 2022年产业发展资金（烤烟种植奖补资金） | 全县 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 0
230 | 道财农【2022】26号 21305 | 乐福堂镇政府 | 乐福堂镇政府 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 农村公路工程建设资金 | 农村公路工程建设资金 | 全县 | 8 | 8 | 8 | 0
231 | 道财农指【2022】4号 21305 | 全县 | 全县 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 拨付农村改厕奖补资金 | 拨付农村改厕奖补资金 | 农业农村局 | 250 | 250 | 250 | 0
232 | 道财农指【2022】13号 21305 | 梅花镇政府 | 梅花镇政府 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | G357至贵头村通组公路段工程款 | G357至贵头村通组公路段工程款 | 县交通运输局 | 200 | 200 | 200 | 0
233 | 道财农指【2022】27号 21305 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 产业配套基础设施 | 2022年产业发展资金（烤烟房建设资金） | 2022年产业发展资金（烤烟房建设资金） | 县烤烟办 | 225 | 225 | 225 | 0
234 | 道财农指【2022】28号 21305 | 全县 | 全县 | 乡村建设行动 | 综合服务平台建设 | 农村综合服务平台建设款 | 农村综合服务平台建设款 | 中国共产党道县委员会组织部 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 0
235 | 道财农指【2022】29号 21305 | 清塘镇 | 清塘镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 楼田村濂溪书院面前大洞土地租金及改种费用 | 楼田村濂溪书院面前大洞土地租金及改种费用 | 道县清塘镇人民政府 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 0
236 | 道财农指【2022】30号 21305 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 金融扶贫 | 农产品出口创汇奖扶资金 | 农产品出口创汇奖扶资金 | 道县农业农村局 | 187 | 187 | 187 | 0
2 | 道财农指【2022】31号 21305 | 全县 | 全县 | 乡村治理 | 乡村治理 | 乡村治理项目费用 | 乡村治理项目费用 | 道县乡村振兴局 | 18 | 18 | 18 | 0
238 | 道农发〔2022〕20号 | 全县 | 2022年度巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 产业发展 | 永州市天智菌业有限公司等6家企业 | 永州市天智菌业有限公司等6家企业 | 永州市天智菌业有限公司等6家企业 | 道县农业农村局 | 460 | 460 | 460 | 0
239 | 道农发〔2022〕19号 | 全县 | 百企培育项目 | 产业发展 | 湖南洑水河农牧生态有限公司等2家企业 | 湖南洑水河农牧生态有限公司等2家企业 | 湖南洑水河农牧生态有限公司等2家企业 | 道县农业农村局 | 60 | 60 | 60 | 0
240 | 道农发〔2022〕19号 | 全县 | 省级特色产业园项目 | 产业发展 | 道县亿鲜坊农产品有限公司 | 道县亿鲜坊农产品有限公司 | 道县亿鲜坊农产品有限公司 | 道县农业农村局 | 50 | 50 | 50 | 0
241 | 道农发〔2022〕19号 | 全县 | 2021年新型农业经营主体货款贴息项目 | 产业发展 | 喜羊羊柑橘种植合作社等208家经营主体 | 喜羊羊柑橘种植合作社等208家经营主体 | 喜羊羊柑橘种植合作社等208家经营主体 | 道县农业农村局 | 191 | 191 | 191 | 0
242 | 道农发〔2022〕19号 | 全县 | 2022年畅通工程项目 | 乡村建设行动 | 道县农业农村局 | 2022年畅通工程项目 | 2022年畅通工程项目 | 道县农业农村局 | 221 | 221 | 221 | 0
243 | 道农发〔2022〕19号 | 全县 | 2022年示范建设项目 | 乡村建设行动 | 道县农业农村局 | 2022年示范建设项目 | 2022年示范建设项目 | 道县农业农村局 | 149 | 149 | 149 | 0
244 | 道水发〔2022〕30号 | 全县 | 小水源修复 | 产业发展 | 道县水利局 | 山塘维修 | 山塘维修 | 道县水利局 | 400 | 400 | 400 | 0
245 | 道委乡振组发〔2022〕23 号 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 产业奖补 | 2022年道县产业奖补、劳务补助 | 产业奖补、劳务补助 | 道县乡村振兴局 | 70 | 70 | 64.5 | 5.5 | 调整
246 | 道农发〔2022〕20号 | 全县 | 2022市级配套资金 | 产业发展 | 产业发展 | 2022市级配套资金 | 产业发展配套设施 | 道县农业农村局 | 68 | 68 | 68 | 0
全县 | 小计： | 38 | [6 empty] | 5731.76 | 5687.76 | 5507.06 | 180.7 | 96.82%
| 合计： | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5731.76 | 8799.76 | 8307.16 | 492.6 | 94.4%
| 合计： | [8 empty] | 26399.28 |  |  | 1
1 | 道委乡振组发〔2022〕7 号 | 梅花 | 司空岩 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 安全饮水项目 | 新建自来水项目1.5公里 | 梅花 | 20 |  |  | 0 | 调整计划
2 | 道委乡振组发〔2022〕7 号 | 梅花 | 宜阳 | 产业发展 | 产业园 | 烤烟农场 | 配套设施 | 梅花 | 50 |  |  | 0 | 调整计划
3 | 道委乡振组发〔2022〕7 号 | 柑子园 | 善祥 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 2022年柑子园镇善祥村弯子里水渠维修 | 560米、机耕道 | 柑子园 | 23 |  |  | 0 | 调整计划
4 | 道委乡振组发〔2022〕7 号 | 蚣坝 | 蚣坝居委会 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 蚣坝居委会黑山塘二期附属工程 | 蚣坝居委会黑山塘二期附属工程 | 蚣坝 | 8 |  |  | 0 | 调整计划
5 | 道委乡振组发〔2022〕7 号 | 蚣坝 | 蚣坝居委会 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 断头路建设 | 村小学路段断头路建设 | 蚣坝 | 10 |  |  | 0 | 调整计划
6 | 道委乡振组发〔2022〕7 号 | 四马桥 | 小周塘 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 道路建设 | 900米 | 四马桥 | 36.7 |  |  | 0 | 调整计划
7 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 营江 | 双桥 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 双桥村六组村口路面硬化 | 双桥村六组村口路面硬化长约300米,路宽5米. | 营江 | 10 |  |  | 0 | 调整计划
8 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 营江 | 濂西 | 产业发展 | 小型农田水利 | 水坝维修改造 | 二期建设项目 | 营江 | 5 |  |  | 0 | 调整计划
9 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 祥霖铺 | 祥龙 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 村道硬化 | 龙眼塘自然村道路硬化300米 | 祥霖铺 | 15 |  |  | 0 | 调整计划
10 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 祥霖铺 | 常青 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 人居环境整治（村内巷道建设及码头改造） | 村内巷道建设及码头改造 | 祥霖铺 | 12 |  |  | 0 | 调整计划
11 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 祥霖铺 | 两河口 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 步行观景道 | 300米 | 祥霖铺 | 10 |  |  | 0 | 调整计划
12 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 四马桥 | 周塘营 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 周塘营村道路 | 铺垫工程及硬化0.5公里 | 四马桥 | 20 |  |  | 0 | 调整计划
13 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 四马桥 | 郑家 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 郑家村村委会至三片断头路硬化工程建设 | 硬化道路总长度810米，宽3.5米。 | 四马桥 | 20 |  |  | 0 | 调整计划
14 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 寿雁 | 水尾洞 | 产业发展 | 小型农田水利 | 水库、山塘维修及附属工程建设 | 水渠修建1000米 | 寿雁 | 15 |  |  | 0 | 调整计划
15 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 审章塘 | 皂角坝 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 审章塘乡皂角坝500米断头路修建 | 500米断头路修建 | 审章塘 | 15 |  |  | 0 | 调整计划
16 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 审章塘 | 鸭婆颈 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设 | 350米村小学段 | 审章塘 | 16 |  |  | 0 | 调整计划
17 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 乐福堂 | 新富塘 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 桥梁建设 | 长30米、宽4.5米、桥敦3个 | 乐福堂 | 10 |  |  | 0 | 调整计划
18 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 横岭 | 天鹅岭 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年横岭乡天鹅岭村6组半岭田道路硬化 | 道路硬化0.3公里 | 横岭 | 10 |  |  | 0 | 调整计划
19 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 蚣坝 | 光家岭 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 光家岭村洪家垒自然村活动广场修建 | 光家岭村洪家垒自然村活动广场修建 | 蚣坝 | 12 |  |  | 0 | 调整计划
20 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 蚣坝 | 金鸡洞 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 金鸡洞村文化活动场所、建身器材 | 金鸡洞村文化活动场所硬化、建身器材 | 蚣坝 | 10 |  |  | 0 | 调整计划
21 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 蚣坝 | 糖榨屋 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 糖榨屋村产业发展道路硬化项目 | 糖榨屋村产业发展道路硬化 | 蚣坝 | 10 |  |  | 0 | 调整计划
22 | 道委乡振组发〔2022〕21 号 | 柑子园 | 柑子园 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年柑子园镇柑子园村村道硬化 | 300米 | 柑子园 | 10 |  |  | 0 | 调整计划
23 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 清塘 | 尹家 | 产业发展 | 种植业基地 | 2022年清塘镇尹家村种植业基地 | 药材种植基地建设、清表、打井等 | 清塘 | 50 |  |  | 25 | 调整计划
24 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 清塘 | 清塘镇 | 乡村治理和精神文明建设 | 示范创建 | 2022年清塘镇乡村治理示范创建 | 示范创建、卫生等 | 清塘 | 26 | 26 | 26 | 0 | 调整计划
25 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 营江 | 芒头寨 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2022年芒头寨村人居环境整治项目 | 示范创建、卫生等 | 营江 | 29 |  |  | 1 | 调整计划
26 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 营江 | 营江 | 乡村治理和精神文明建设 | 开展乡村治理示范创建 | 营江街道乡村治理示范创建项目 | 濂南、芒头寨等三片引领--濂溪一脉理学小镇示范村 | 营江 | 25 | 25 | 25 | 0 | 调整计划
27 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 桥头 | 邓家 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年道县桥头上邓家村老江福河坝维修 | 河坝维修 | 桥头 | 22 |  |  | 0 | 调整计划
28 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 祥霖铺 | 八家 | 乡村治理和精神文明建设 | 示范创建 | 2022年祥霖铺镇八家村乡村治理示范创建 | 示范创建、宣传、卫生 | 祥霖铺 | 20 | 20 | 20 | 0 | 调整计划
29 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 祥霖铺 | 祥霖铺居委会 | 产业发展 | 小型农田水利 | 2022年祥霖铺居委会水渠护坡项目 | 维修祥霖铺居委会面前坝护坡170米，新建渡槽10米 | 祥霖铺 | 10 |  |  | 10 | 调整计划
30 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 梅花 | 贵头 | 乡村治理和精神文明建设 | 示范创建 | 2022年梅花镇贵头村乡村治理示范创建 | 示范创建、宣传、卫生 | 梅花 | 22 | 22 | 22 | 0 | 调整计划
31 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 梅花 | 贵头 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2022年梅花镇贵头村人居环境整治 | 在全村开展人居环境整治 | 梅花 | 25 |  |  | 0 | 调整计划
32 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 梅花 | 司空岩 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2022年梅花镇司空岩村人居环境整治 | 9组示范创建、宣传、卫生 | 梅花 | 15 |  |  | 15 | 调整计划
33 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 梅花 | 石下渡 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 2022年梅花镇石下渡村综合服务平台便民活动场所硬化 | 硬化约800平方米村便民活动场所 | 梅花 | 12 |  |  | 0 | 调整计划
34 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 仙子脚 | 车田洞 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 污水管网 | 车田洞村空心房污水管网1000米 | 仙子脚 | 16 |  |  | 0 | 调整计划
35 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 仙子脚 | 仙子脚 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年仙子脚镇仙子脚居委会老街硬化 | 老街硬化 | 仙子脚 | 12 |  |  | 0 | 调整计划
36 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 营江 | 芒头寨 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 巷道建设 | 巷道建设 | 营江 | 3 |  |  | 0 | 调整计划
37 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 审章塘 | 永和 | 产业发展 | 配套设施项目 | 码头修缮 | 一处 | 审章塘 | 15.58 |  |  | 0 | 调整计划
38 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 柑子园 | 柑子园 | 乡村建设行动 | 产业路 | 2022年柑子园镇特色产业路硬化建设项目 | 柑子园村至善祥村 | 柑子园 | 130 |  | 60 | 70 | 调整计划
39 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 全县 | 全县 | 乡村治理和精神文明建设 | 精神文明建设 | “三下乡”宣传 | “三下乡¦宣传 | 全县 | 10 | 10 | 10 | 0 | 调整计划
40 | 道委乡振组发〔2022〕27 号 | 全县 | 全县 | 就业项目 | 务工补助 | 2022年道县务工补助 | 200元/人 | 全县 | 2.42 |  |  | 0 | 调整计划
41 | 道委乡振组发〔2022〕35号 | 桥头 | 庄村 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年庄村1组道路硬化 | 庄村1组道路建设 | 桥头 | 16 |  |  | 16 | 调整计划
42 | 道委乡振组发〔2022〕35号 | 祥霖铺 | 银山 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2022年银山村村道硬化项目 | 硬化村道400米，宽4.5米 | 祥霖铺 | 17 |  |  | 0 | 调整计划
| 合计： | [7 empty] | 825.7